## コスト表
大項目 | 項目 | バージョン | 内容 | 優先度 | コスト | 実コスト | ステータス | １コスト＝８時間 | GitHub
当たり判定 | タグ分け | プロト |  |  | 0.1 |  |  |  | 進捗管理
| カプセル（キャラクター） | プロト |  |  | 0.5 |  |  |  | ゲームバランス調整
| ボックス（マップ） | プロト |  |  | 0.5
| コリジョンマネージャー | プロト |  |  | 1
プレイヤー | アニメーション | アルファ |  |  | 0.5
| モーション作成 | アルファ |  |  | 0.2
| ジャンプ | プロト |  |  | 0.5
| 移動 | プロト |  |  | 0.5
| 落下 | プロト |  |  | 0.2
| マルチプレイ対応 | プロト |  |  | 1
必殺技 |  |  |  |  | 1
1
サウンドマネージャー | ロード | ベータ |  |  | 0.3
| 再生 | ベータ |  |  | 0.3
| 停止 | ベータ |  |  | 0.3
SE | タイトル | ベータ |  |  | 0.3
| インゲーム | ベータ |  |  | 0.3
| リザルト | ベータ |  |  | 0.3
| プレイヤー | ベータ |  |  | 0.3
BGM | タイトル | ベータ |  |  | 0.3
| インゲーム | ベータ |  |  | 0.3
| リザルト | ベータ |  |  | 0.3
カメラ | カメラコントローラー | プロト |  |  | 1
| カメラマネージャー | プロト |  |  | 1
| 配置 | プロト |  |  | 0.5
| 移動 | プロト |  |  | 0.5
| 回転 | プロト |  |  | 0.5
| 光の調整 | ベータ |  |  | 1
コントローラー | マルチプレイ対応 | プロト |  |  | 1
| パッド対応 | プロト |  |  | 0.5
| ボタン配置 | プロト |  |  | 0.2
| インプットマネージャー | プロト |  |  | 1
UI | 操作説明 | ベータ |  |  | 0.2
| タイトル | ベータ |  |  | 0.2
| インゲーム | ベータ |  |  | 0.2
| リザルト | ベータ |  |  | 0.2
シーン遷移 | タイトル | アルファ |  |  | 0.5
| インゲーム | アルファ |  |  | 0.5
| リザルト | アルファ |  |  | 0.5
| シーンマネージャー作成 | プロト |  |  | 1
演出 | エフェクト | ベータ |  |  | 1
| タイトル | ベータ |  |  | 0.5
| インゲーム | アルファ |  |  | 0.5
| リザルト | ベータ |  |  | 0.5
| ステージ | アルファ |  |  | 1
| プレイヤー | アルファ |  |  | 1
エフェクトマネージャー | ロード |  |  |  | 0.2
| 再生 |  |  |  | 0.2
ゲームマネージャーベース | クラス作成 |  |  |  | 1
クラス設計 | 設計者が頑張る | プロト |  |  | 3
デバッグ | バグ修正 | マスター |  |  | 2.5
| 最適化 | マスター |  |  | 2.5
ゲームコントローラ | 環境変数 | プロト |  |  | 1
| フラグ管理 | プロト |  |  | 0.5
ステージ | 設計 | プロト |  |  | 0.5
| 床 | プロト |  |  | 0.5
| 破壊 | プロト |  |  | 0.5
| 落下 | プロト |  |  | 0.5
仕様作成 | 必殺技 | プロト |  |  | 0.3
| プレイヤー | プロト |  |  | 0.3
| ステージ | プロト |  |  | 0.3
| UI | プロト |  |  | 0.3
| タイトル | プロト |  |  | 0.3
| リザルト | プロト |  |  | 0.3
| ゲームルール | プロト |  |  | 0.3
| カメラ | プロト |  |  | 0.3
素材集め | プレイヤー | プロト |  |  | 0.3
| ステージ | プロト |  |  | 0.3
| UI | ベータ |  |  | 0.3
| BGM | ベータ |  |  | 0.3
| SE | ベータ |  |  | 0.3
| アニメーション | アルファ |  |  | 0.3
| エフェクト | ベータ |  |  | 0.3
| 必殺技 | アルファ |  |  | 0.3