## Sheet1
| 概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス | 工数表 | 合計 | 進捗 | のこり
大崎 | 当たり判定 | タグ分け | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 全体 | 50.6 | 28.1 | 22.5
大崎 |  | カプセル（キャラクター） | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | プロト | 24 | 24 | 0
大崎 |  | ボックス（マップ） | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | アルファ | 11.1 | 4.1 | 7
大崎 |  | コリジョンマネージャー | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | ベータ | 13.5 | 0 | 13.5
大崎 | プレイヤー | アニメーション | S | アルファ | 1 | 1 | 完了 | マスター | 2 | 0 | 2
大崎 |  | モーション作成 | B | アルファ | 0.5 | 0.25 | 完了
大崎 |  | ジャンプ | S | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了 | 人ごとの工数
大崎 |  | 移動 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 全体 | 合計 | 進捗 | 残り |  | プロト | 合計 | 進捗 | 残り
大崎 |  | 落下 | S | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了 | 大崎 | 12.1 | 8.6 | 3.5 |  | 大崎 | 5 | 5 | 0
大崎 |  | マルチプレイ対応 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 上永 | 12.5 | 8.5 | 4 |  | 上永 | 8 | 8 | 0
大崎 |  | 必殺技 | S | アルファ | 1.5 | 1.5 | 完了 | 川浪 | 6.5 | 6 | 0.5 |  | 川浪 | 6 | 6 | 0
大崎 | サウンドマネージャー | ロード | S | アルファ | 0.2 | 0.2 | 完了 | 佐々木 | 10.5 | 4 | 6.5 |  | 佐々木 | 4 | 4 | 0
大崎 |  | 再生 | S | アルファ | 0.2 | 0.2 | 完了 | 誰でも | 8 | 1 | 7 |  | 誰でも | 1 | 1 | 0
大崎 |  | 停止 | S | アルファ | 0.2 | 0.2 | 完了
大崎 | SE | タイトル | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | アルファ | 合計 | 進捗 | 残り |  | ベータ | 合計 | 進捗 | 残り
大崎 |  | インゲーム | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 大崎 | 3.6 | 3.6 | 0 |  | 大崎 | 3.5 | 0 | 3.5
大崎 |  | リザルト | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 上永 | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 上永 | 3 | 0 | 3
大崎 |  | プレイヤー | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 川浪 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 川浪 | 0 | 0 | 0
大崎 | BGM | タイトル | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 佐々木 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 佐々木 | 2 | 0 | 2
大崎 |  | インゲーム | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 誰でも | 3 | 0 | 3 |  | 誰でも | 4 | 0 | 4
大崎 |  | リザルト | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手
上永 | カメラ | カメラコントローラー | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 2月 | [7 empty] | プロト | ２月１９日まで
上永 |  | カメラマネージャー | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | アルファ | ３月１日まで
上永 |  | 配置 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | ベータ | ３月１０日まで
上永 |  | 移動 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | マスター | ３月１５まで
上永 |  | 回転 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
上永 |  | 光の調整 | A | ベータ | 1 |  | 未着手 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 完全提出３月１６日
上永 | コントローラー | マルチプレイ対応 | S | プロト | 1 | 2 | 完了 | bar: 1 8 15 22
上永 |  | パッド対応 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
上永 |  | ボタン配置 | S | プロト | 0.5 | 1 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
上永 |  | インプットマネージャー | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
上永 | UI | 操作説明 | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
上永 |  | タイトル | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
上永 |  | インゲーム | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30; 3 10 17 24: 31
上永 |  | リザルト | S | ベータ | 0.5 |  | 未着手
上永 | シーン遷移 | タイトル | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完了
上永 |  | インゲーム | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
上永 |  | リザルト | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
上永 |  | シーンマネージャー作成 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了
佐々木 | 演出 | エフェクト | A | ベータ | 1 |  | 未着手
佐々木 |  | タイトル | A | ベータ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 |  | インゲーム | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 |  | リザルト | A | ベータ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 |  | ステージ | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 |  | プレイヤー | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 | エフェクトマネージャー | ロード | A | アルファ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 |  | 再生 | A | アルファ | 0.5 |  | 未着手
佐々木 | ゲームマネージャーベース | クラス作成 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了
佐々木 | クラス設計 | 設計者が頑張る | S | プロト | 3 | 3 | 完了
佐々木 | デバッグ | バグ修正 | S | マスタ | 1 |  | 未着手
佐々木 |  | 最適化 | S | マスタ | 1 |  | 未着手
川浪 | ステージ | 設計 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | 床 | S | プロト | 1 | 1 | 完了
川浪 |  | 落下 | S | プロト | 1 | 1 | 完了
川浪 | 仕様作成 | 必殺技 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | プレイヤー | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | ステージ | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | UI | S | アルファ | 0.5 |  | 未着手
川浪 |  | タイトル | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | リザルト | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | ゲームルール | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
川浪 |  | カメラ | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
園田 | モーション | プレイヤー必殺技(波動拳) | S | ベータ | 1 |  | 未着手
誰でも | 素材集め | プレイヤー | S | プロト | 1 | 1 | 完了
誰でも |  | ステージ | S | アルファ | 1 |  | 作業中
誰でも |  | UI | S | ベータ | 1 |  | 未着手
誰でも |  | BGM | S | ベータ | 1 |  | 未着手
誰でも |  | SE | S | ベータ | 1 |  | 未着手
誰でも |  | アニメーション | S | アルファ | 1 |  | 未着手
誰でも |  | エフェクト | S | ベータ | 1 |  | 未着手
誰でも |  | 必殺技 | S | アルファ | 1 |  | 未着手